**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,**

**СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**ПРИКАЗ**

от 29.09.2021 г. Орёл № 272/1-д

Об утверждении муниципального

плана-графика реализации

мероприятий по обеспечению

формирования функциональной

грамотности обучающихся

общеобразовательных учреждений

города Орла на 2021-2022 учебный год

На основании приказов Департамента образования Орловской области от 16.09.2021 года № 1264 «Об организации работы, направленной на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год» и от 27.09.2021 года № 1316 «Об утверждении регионального плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся», в целях реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждениях города Орла в рамках реализации национального проекта «Образование» **приказываю:**

1. Утвердить муниципальный план-график (дорожная карта) реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся (далее – План - график) и участия в процедурах по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований общеобразовательных учреждений города Орла в 2021-2022 учебном году (приложение).

2. Начальнику отдела общего образования (Шелудченкова И.Г.):

2.1.обеспечить выполнение Плана – графика в установленные сроки;

2.2.организовать информационно - просветительную работу с общеобразовательных учреждений по вопросам функциональной грамотности;

2.3.довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

3.Назначить координатором, обеспечивающим организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности Желяховскую Е.Л., директора муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» города Орла.

4. Желяховской Е.Л., координатору организации повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности организовать работу в соответствии с Планом – графиком в установленные сроки.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1.разработать и утвердить План – график общеобразовательного учреждения по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год:

5.2.провести информационно – просветительскую работу с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам функциональной грамотности;

5.3.обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

6.Начальнику отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений (Поликанова Л.Н.) обеспечить размещение Плана-графика на соответствующей странице официального сайта администрации города Орла в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела общего образования И.Г. Шелудченкову.

Начальник управления С.Н. Шаров

Приложение

к приказу управления образования,

спорта и физической культуры

администрации города Орла

от 29.09.2021 г. № 272/1-д

Муниципальный план-график (дорожная карта) реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся и участия в процедурах по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований общеобразовательных учреждений города Орла в 2021-2022 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатель реализации |
| 1 | Нормативное сопровождение и организационно-координационное сопровождение по вопросам исполнения  региональной дорожной карты | | | |
| 1.1 | Разработка муниципального плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Орла | Сентябрь  2021 года | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (далее – управление образования)  Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр» г. Орла (далее – муниципальный бюджетный информационно – методический центр) | Приказ управления образования «Об утверждении муниципального  плана-графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений  города Орла» |
| 1.2 | Определение координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | Сентябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Назначен координатор |
| 1.3 | Контроль за разработкой и утверждением планов – графиков общеобразовательных учреждений по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022  учебный год | Сентябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Проведено совещание с руководителями общеобразовательных учреждений, руководители разработали и представили планы – графики в управление образования |
| 1.4 | Контроль за определением школьных координаторов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | Сентябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Сводный список школьных координаторов |
| 1.5 | Создание материально-технических условий для проведения процедур по оценке качества образования в рамках международного исследования по модели PISA | Сентябрь  2021 года | Управление образования  Общеобразовательные учреждения | Мониторинг материально-технических условий для проведения процедуры |
| 1.6 | Сбор информации о планируемом количестве участников процедуры по оценке качества образования в рамках международного исследования по модели PISA в соответствии с федеральными требованиями | Сентябрь  2021 года | Управление образования  Общеобразовательные учреждения | Информация о количестве участников процедур собрана |
| 1.7 | Участие общеобразовательных учреждений в федеральных/ региональных оценочных процедурах | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования  Общеобразовательные учреждения | Информация об участии в федеральных/ региональных оценочных процедурах |
| 1.8 | Формирование муниципальной базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | До 1 ноября 2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Муниципальная база данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, и учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов. Контроль за внесением данных в ИСОУ «Виртуальная школа» |
| 2 | Организационно-координационное сопровождение по вопросам методической работы в общеобразовательных учреждениях | | | |
| 2.1 | Участие управленческих и педагогических кадров в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары, заседания профессиональных объединений) | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Информация об управленческих и педагогических кадрах, принявших участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях |
| 2.2 | Создание базы данных о педагогах, освоивших программы повышения квалификации Академии Минпросвещения России по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Октябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | База данных о педагогах |
| 2.3 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности | Ноябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Сформированная заявка |
| 2.4 | Контроль за проведением заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | Ноябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Сформированы графики проведения заседаний школьных методических объединений в общеобразовательных учреждениях |
| 2.5 | Создание модели сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Октябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Разработана модель /схема |
| 2.6 | Проведение совещания для руководителей профессиональных объединений педагогов города Орла по корректировке плана работы на 2021-2022 учебный год | Ноябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Корректировка плана работы руководителей профессиональных объединений педагогов города Орла. Формирование списков руководителей школьных методических объединений для формирования творческих групп |
| 2.7 | Определение базовых/опорных школ по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Ноябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Определены базовые/опорные школы по шести направлениям,  сформирована база данных |
| 2.8 | Проведения совещания с координаторами базовых школ по организации работы по формированию функциональной грамотности | Ноябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Утверждение чека-листа по функционированию проекта |
| 2.9 | Организация работы по созданию творческих групп по формированию функциональной грамотности (по направлениям: читательская, математическая, финансовая, естественнонаучная) | Ноябрь  2021 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Утверждение списков и планов работы |
| 2.10 | Контроль за обобщением опыта работы (лучших практик) образовательных организаций по формированию функциональной грамотности на муниципальном уровне | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Обобщение опыта работы лучших практик формирования функциональной грамотности |
| 3 | Деятельность базовых общеобразовательных учреждений | | | |
| 3.1 | Повышение читательской грамотности как необходимое условие повышения качества образования | Ноябрь  2021 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 1 имени М.В. Ломоносова города Орла | Подготовка методических рекомендаций, обобщение результативного педагогического опыта |
| 3.2 | Современные технологии в формировании естественнонаучной грамотности и достижения планируемых результатов | Декабрь  2021 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла | Подготовка методических рекомендаций, обобщение результативного педагогического опыта. Формирование банка заданий по физике, химии, биологии, географии |
| 3.3 | Использование современных технологий при формировании математической грамотности | Ноябрь  2021 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 32 имени И.М.Воробьева г. Орла | Подготовка методических рекомендаций. Формирование технологических карт лучших практик |
| 3.4 | Финансовая грамотность как компонент функциональной грамотности обучающихся | Февраль  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла | Подготовка методических рекомендаций.  Формирование банка заданий |
| 3.5 | Эффективные педагогические практики для формирования глобальных компетенций | Февраль  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла | Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 3.6 | Формирование креативного мышления как основное условие интеграции обучающихся в современном мире | Март  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 города Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 3.7 | Формирование функциональной грамотности обучающихся в воспитательном пространстве образовательной организации | Март  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 16 г. Орла | Формирование банка воспитательных мероприятий. Подготовка методических рекомендаций. |
| 4 | Работа творческих групп | | | |
| 4.1 | Формирование и оценка читательской грамотности | Ноябрь 2021 года – апрель 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 4.2 | Развитие функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС третьего поколения | Ноябрь 2021 года – апрель 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. |
| 4.3 | Формирование и оценка математической грамотности | Ноябрь 2021 года – апрель 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 4.4 | Формирование и оценка естественнонаучной грамотности | Ноябрь 2021 года – апрель 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 4.5 | Формирование и оценка финансовой грамотности | Ноябрь 2021 года – апрель 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 5 | Деятельность профессиональных объединений педагогов города Орла (планы работы профессиональных объединений) | | | |
| 5.1 | Организация и проведение заседаний | Октябрь 2021 года – май 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. Подготовка методических рекомендаций. Создание диагностического инструментария |
| 6 | Конкурсы | | | |
| 6.1 | Конкурс «Калейдоскоп идей» (методические разработки внеклассных мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся при реализации воспитательной программы) | Март  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. |
| 6.2 | Конкурс «Парад лучших практик» (методические разработки уроков по формированию функциональной грамотности (по направлениям) | Март  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Базовые общеобразовательные учреждения  Профессиональные объединений педагогов города Орла | Формирование банка лучших практик. |
| 6.3 | Конкурс школьных методических объединений «Формируем функциональную грамотность» | Апрель  2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Формирование банка лучших практик. |
| 7 | Создание ресурсной карты эффективных практик формирования функциональной грамотности | | | |
| 7.1 | Мониторинг достижения значения запланированных результатов, предусмотренных планом-графиком | Май – август 2022 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Аналитические справки/отчеты |
| 7.2 | Аналитическая работа с результатами оценочных процедур | Май – август 2022 года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Аналитические справки/отчеты |
| 7.3 | Контроль за внедрением в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности |
| 7.4 | Контроль разработки/внесения изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Локальные акты ОО, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности |
| 7.5 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах ОО актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Размещение методических материалов на сайтах ОУ |
| 7.6 | Создание банка лучших практик (разработок, технологических карт) по формированию функциональной грамотности | Май-июнь 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (сайт муниципального бюджетного информационно – методического центра) |
| 7.7 | Сборник «Функциональная грамотность: эффективные педагогические практики» | Июнь 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Создание сборника |
| 7.8 | Создание ресурсной карты эффективных практик формирования функциональной грамотности | Июнь 2022 года | Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Создание ресурсной карты на сайте муниципального бюджетного информационно – методического центра |
| 8 | Информационное сопровождение | | | |
| 8.1 | Информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам функциональной грамотности | На постоянной основе | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения | Материалы для проведения информационно-просветительской работа с родителями (размещение информации на сайтах общеобразовательных учреждений) |
| 8.2 | Размещение информации о реализации мероприятий муниципального плана-графика на сайте муниципального бюджетного информационно – методический центра | На постоянной основе | Управление образования  Муниципальный бюджетный информационно – методический центр | Размещение материалов на сайте муниципального бюджетного информационно – методического центра в тематической рублике |