Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в МБОУ-СОШ №30 г. Орла

на 2024 – 2025 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Изучение документов федерального и регионального уровня о наставничестве | 1.Изучение документов федерального уровня: Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации​ от 25 декабря 2019 года № Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» Письмо Министерства просвещения России​ от 23.01.2020 № МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися") Методические рекомендации​ по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях (2021 г.) 2. Изучение документов регионального уровня: Департамента образования Орловской области № 272 от 09.03.2022 года "О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях общего, дополнительного, среднего профессионального образования Орловской области в 2022 году ". 3.Подготовка шаблонов документов для реализации целевой модели. | Март-апрель 2024 г. | Директор ОУ, заместители директора по УВР |
|  |  | # Подготовка нормативной базы реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ-СОШ№30 г.Орла | # 1. Издание приказа «О системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в МБОУ-СОШ №30 г. Орла # 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве педагогических работников в МБОУ-СОШ№30 г.Орла # 3. Назначение куратора реализации Положения о наставничестве педагогических работников в МБОУ-СОШ№30 г.Орла # 4.Разработка и утверждение Дорожной карты по реализации Положения о наставничестве педагогических работников в МБОУ-СОШ№30 г.Орла | Май-август 2024 г. | Директор ОУ, заместители директора по УВР, куратор |
| 2. | Формирование банка наставляемых и наставников | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | - 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве педагогов школы 2.Формирование банка наставляемых и наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Август-сентябрь 2024 г. | Куратор |
| 3. | Отбор и обучение наставников | Отбор и обучение наставников | - 1. Анализ банка наставников и выбор подходящих для наставничества педагогов - 2. Проведение консультаций для наставников | Август-сентябрь 2024 г. | Директор ОУ, заместители директора по УВР, куратор |
| 4. | Организация и осуществление работы наставнических пар | Формирование наставнических пар | # 1. Подписание участниками наставнической пары согласий на участие в реализации Положения о наставничестве педагогических работников в МБОУ-СОШ№30 г.Орла 2. Издание приказа «О назначении наставников и формировании наставнических пар» | Сентябрь 2024 г.– май 2025г. | Директор ОУ, заместители директора по УВР, куратор |
|  |  | Организация комплекса мер по реализации системы наставничества | 1.Анкетирование наставляемого, определение задач для наставничества. 2. Выбор формата взаимодействия для каждой наставнической пары 3. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары под руководством куратора. 4. Реализация персонализированных программ наставничества в соответствии с определёнными видами наставничества 5.Анализ уроков/занятий, посещенных наставником и наставляемым в рамках реализации персонализированных программ наставничества. 6.Фиксация индивидуальных достижений наставляемых на каждом этапе. |  | Куратор, педагоги |
| 5. | Завершение персонализированных программ наставничества | Организация мониторинга качества реализации системы наставничества | - 1. Проведение мониторинга эффективности реализации персонализированных программ наставничества для каждой пары - 2. Проведение мониторинга личной удовлетворенности педагогов участием в программе наставничества | Апрель – май 2025 г. | Куратор |
|  |  | Анализ внедрения системы наставничества | - 1. Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга - 2. Проведение итогового мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников МБОУ-СОШ№30 г.Орла | Апрель – май 2025 г. | Директор ОУ, заместители директора по УВР, куратор |
| 6. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты | 1. Публикация документов и результатов внедрения целевой модели наставничества на сайте МБОУ-СОШ№30 г. Орла в специальном разделе. | Обновление информации в течении года | Директор ОУ, заместители директора по УВР |