Приложение 1 к приказу по школе 
от 06.10.2025г. № 72/1-Д 
«Дорожная карта» 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – школе №30  г. Орла в 2025-2026 учебном году 
	№ п/п 
	Мероприятия 
	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия 
	Ответственные исполнители 

	I. Мероприятия  по повышению качества преподавания учебных предметов 

	1.1. 
	Участие руководителей школьных методических объединений (далее - ШМО) учителей-предметников и учителей-предметников в заседаниях профессиональных объединений педагогов города, специальных семинарах, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с привлечением специалистов БУ ДПО «ИРО» и членов ПК по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих контрольно-измерительные материалы (далее-КИМ) по учебным предметам; 
-планирование системы подготовки выпускников к ГИА-9; 
-обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА-9; 
· заполнения бланков ответов выпускниками; 
· анализа критериев оценивания работ; 
-написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка); 
· изучения нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА-9. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	1.2. 
	Участие учителей-предметников в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	1.3. 
	Изучение 
руководителями 
ШМО 
учителей-предметников 
и 
учителями-
предметниками спецификаций, кодификаторов, демоверсий экзаменационных работ 2025 года и рекомендаций специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» 
	сентябрь-октябрь  2025 года 
	Руководители ШМО 

	1.4. 
	Изучение руководителями ШМО учителей-предметников и учителямипредметниками и использование в процессе подготовки учащихся к прохождению ГИА-9 статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА в 2025 году 
	сентябрь 2025 года 
	Руководители ШМО 

	1.5. 
	Участие выпускников 9 классов в апробации итогового собеседования по русскому языку 
	январь 2026 года 
	 Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы


	1.6. 
	Участие выпускников 9 классов в школьных репетиционных и региональных репетиционных экзаменах. 
	в течение учебного года 
	 Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы  

	1.7. 
	Анализ результатов школьных репетиционных и региональных  репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся 
	декабрь 2025 года – 
 апрель 2026 года 
	Руководители ШМО учителей - предметников 

	1.8. 
	Участие 
выпускников 
9 
классов 
в 
мероприятиях 
профориентационной направленности 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по ВР  

	1.9. 
	Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-9 с учетом потребностей выпускников 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по ВР   

	1.10. 
	Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки 
	в течение учебного года 
	Классные руководители  
9-х классов,  педагог-психолог  

	1.11. 
	Посещение уроков учителей-предметников, работающих в выпускных классах, администрацией школы 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	1.12. 
	Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА-9 
	в течение учебного года 
	 . Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы

	II. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 

	2.1. 
	Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	2.2. 
	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 в 2026 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
	сентябрь 2025 года- июнь 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	2.3. 
	Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников школы. 
	февраль 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы  

	2.4. 
	Формирование 
 
предварительного 
списка 
 
кандидатов 
в 
общественные наблюдатели. 
	март 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   


	2.5. 
	Разработка транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. 
	февраль-апрель,  август 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	III. Финансовое обеспечение ГИА-9 

	3.1. 
	Обеспечение функционирования ППЭ: 1) в досрочный период 2026 года; 
2) в основной период 2026 года; 
3) в дополнительный период 2026 года. 
	Ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	3.2. 
	Оснащение ППЭ: 
1) системой видеонаблюдения; 
2) средствами подавления сигналов мобильной связи; 
3) станциями сканирования в штабах ППЭ; 
4) лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике (согласно приказу); 
5) техническими 
средствами 
для 
проведения 
ОГЭ 
по 
информатике, иностранным языкам (устная часть) (согласно приказу). 
	Ноябрь 2025 года – сентябрь 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

	4.1. 
	Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9. 
 
	весь период 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	4.2. 
	Участие в организации обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, в том числе дистанционно:  
	 
	 

	4.2.1. 
	лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ: 
· организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории; 
· технических специалистов; 
-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - кандидатов в общественные наблюдатели. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	4.2.2. 
	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ; участников ГВЭ правилам заполнения бланков ГВЭ и технологии проведения ГВЭ в ППЭ. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	4.2.3. 
	Участие работников ППЭ в отработке процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ  при проведении апробаций и тренировочных мероприятий. 
	по отдельному графику 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	4.3. 
	Участие в подготовительных мероприятиях лиц, привлекаемых в школе к проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	V. Научно-методическое  сопровождение ГИА-9 

	5.1. 
	Участие представителей администрации школы и учителей-предметников в региональных вебинарах по анализу результатов ГИА-2025 и использованию результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования. 
	в течение учебного года 
	 Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы


	5.2. 
	Участие учителей-предметников в методических вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2026, включая  темы по использованию современных технологий повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	5.3. 
	Участие учителей-предметников в заседаниях предметных секций регионального учебно-методического объединения (РУМО) по общему образованию по вопросам анализа результатов ГИА-2025 и использованию результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы  

	5.4. 
	Изучение педагогами-предметниками адресных методических рекомендаций, разработанных БУ ОО ДПО «ИРО», по подготовке обучающихся к ГИА-2026 по всем учебным предметам 
	октябрь 2025 года 
	Руководители ШМО учителей - предметников 

	VI. Организационное сопровождение ГИА-9 

	6.1. 
	Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА-9 в различных формах из числа: 
-выпускников  школы текущего года, 
-лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому. 
	Сентябрь 2025 года,  февраль 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.2. 
	Организация участия выпускников в  региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ и ГВЭ по математике 
 
	ноябрь 2025 года, 
апрель 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.3. 
	Проведение и организация участия выпускников в  школьных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ и ГВЭ: 
1) по обязательным учебным предметам; 2) по учебным предметам по выбору. 
	в течение года 
	  Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы

	6.4. 
	Проведение мониторинга участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: -определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 
-создание материально- технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов. 
	в течение учебного года 
март-май 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.5. 
	Предоставление данных для внесения в государственную информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием». 
	по отдельному графику 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.6. 
	Прием заявлений на участие: 
· в итоговом собеседовании по русскому языку, 
· в ГИА – 9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный период. 
	не позднее, чем за две недели до даты проведения 
до 1 марта 2026 года 
не позднее, чем за две недели до начала дополнительного 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.    


	
	
	периода 
	

	6.7. 
	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку 
	по единому расписанию 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.8. 
	Контроль допуска к повторному участию в итоговом собеседовании по русскому языку в дополнительные сроки 
	за две недели до дня 
проведения итогового собеседования 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.9. 
	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9: 
1) тестирование систем видеонаблюдения; 
2) наличие и работоспособность металлодетекторов; 
3) оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи; 
4) оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ; 
5) оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудиозаписей; 
6) оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ по информатике; 
7) оснащение ППЭ необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по химии и физике. 
	Не позднее, чем за две недели до начала проведения каждого периода ГИА-9 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы  . 

	6.10. 
	Проведение ГИА-9: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период 
	В соответствии с единым расписанием, утвержденным 
Министерством просвещения и Рособрнадзором 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	6.11. 
	Организация участия выпускников в ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и 
Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период. 
	апрель-май 2026 года; май-июль 2026 года; сентябрь 2026 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы  
 

	6.12. 
	Организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9. 
	Согласно графику обработки 
итогового собеседования по 
русскому языку, ЭМ при проведении ГИА 
	 Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы  

	VII.  Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов 

	7.1. 
	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю.учитель русского языка и литературы   

	7.2. 
	Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет». 
	в период проведения ГИА-9 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	7.3. 
	Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА-9. 
	март-сентябрь 2025 года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      


	VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

	8.1. 
	Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	8.2. 
	Работа «горячей линии» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ и ГВЭ в 2026 году. 
	октябрь 2025 года – август 2026 года 
	  

	8.3. 
	Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на официальном сайте школы, в том числе: 
1) о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, 
2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, 
3) о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, 
 ГИА-9, 
4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ. 
	в сроки, установленные 
Порядком проведения  ГИА-9 
	  Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.    

	8.4. 
	Информационно-разъяснительная работа по  информированию педагогических работников школы, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2026 году (через плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», СМИ). 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	8.5. 
	Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2026 году. 
	по отдельному графику 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	8.6. 
	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	8.7. 
	Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА-9 в 2026 году, в том числе: 
1) о выборе предметов для сдачи ГИА-9; 
2) о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА-9; 
3) о психологической готовности к ГИА-9; 
4) о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА-9 при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; 
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9; 7) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9.  
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	8.8. 
	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-9, их родителям (законным представителям). 
	весь период 
	Педагог-психолог 

	IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

	9.1. 
	Контроль за прохождением обучения лиц, привлекаемым к проведению ГИА-9. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	9.2. 
	Контроль за подготовкой выпускников 9 классов к проведению ГИА-9: 
1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА, 
2) мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА-9  в планы работы школьных методических объединений, 
3) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителямипредметниками, 
4) привлечение Интернет – ресурсов для подготовки к ГИА-9 в школе. 
	в течение учебного года 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.      

	X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2025 году 

	10.1. 
	Рассмотрение результатов ГИА-9 2026 года. 
	август 2026 года 
 
	Руководители ШМО учителей - предметников 

	10.2. 
	Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, в том числе обсуждение вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2026 году. 
	август 2026 года 
 
	Зам. директора по УВР 
Драхлова Р.Ю., директор Сухорукова И.В.     


